## 1.2-1.3 EAP & RACI
1.2 EAP & 1.3 MATRIZ RACI — SITE PETVIDA
R = Responsável ¦ A = Aprovador ¦ C = Consultado ¦ I = Informado
Pacote de Trabalho (EAP) | Lucas (GP) | Mariana (Cont.) | Pedro (Dev)
1.0 PLANEJAMENTO E REQUISITOS
1.1 Levantamento de requisitos e benchmark | R | C | C
1.2 Definição de escopo, wireframes e sitemap | A | C | R
1.3 Contratação de domínio e hospedagem | A | I | R
2.0 DESIGN E IDENTIDADE VISUAL
2.1 Criação do layout (UI/UX) e protótipo | A | C | R
2.2 Produção de fotos, banners e material visual | I | R | C
2.3 Aprovação do design final | R | C | I
3.0 DESENVOLVIMENTO FRONT-END
3.1 Codificação das páginas (HTML/CSS/JS) | I | I | R
3.2 Responsividade mobile e testes de interface | A | C | R
3.3 Integração com APIs (WhatsApp, Maps) | I | I | R
4.0 DESENVOLVIMENTO BACK-END E E-COMMERCE
4.1 Banco de dados e painel administrativo | I | I | R
4.2 Módulo de agendamento online | A | C | R
4.3 Loja virtual (carrinho, pagamento, frete) | A | C | R
4.4 Cadastro de produtos (200 SKUs) | I | R | C
5.0 CONTEÚDO E SEO
5.1 Redação de textos institucionais e blog | A | R | I
5.2 Otimização SEO (meta tags, sitemap, robots) | I | C | R
5.3 Configuração Google Analytics e Search Console | I | I | R
6.0 TESTES E LANÇAMENTO
6.1 Testes funcionais, segurança e performance | A | C | R
6.2 Correção de bugs e ajustes finais | I | I | R
6.3 Publicação (deploy) e go-live | A | I | R
6.4 Campanha de divulgação do lançamento | R | R | C
7.0 ENCERRAMENTO
7.1 Treinamento do cliente no painel admin | A | C | R
7.2 Documentação técnica e lições aprendidas | R | C | C

## 1.4 Cronograma Gantt
1.4 CRONOGRAMA (GANTT) — SITE PETVIDA
ATIVIDADES DA EAP | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1. Planejamento e Requisitos | ■■■■
2. Design e Identidade Visual | ■■■■ | ■■■■
3. Desenvolvimento Front-End |  | ■■■■ | ■■■■
4. Back-End e E-commerce |  | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■
5. Conteúdo e SEO |  |  | ■■■■ | ■■■■
6. Testes e Lançamento |  |  |  | ■■■■ | ■■■■
7. Encerramento |  |  |  |  | ■■■■
DETALHAMENTO POR ATIVIDADE
Atividade | Responsável | Início | Fim | Dias | Predecessora | Status
Levantamento de requisitos | Lucas (GP) | 01/05/2026 | 10/05/2026 | 10 | — | Pendente
Benchmark de concorrentes | Lucas/Mariana | 05/05/2026 | 12/05/2026 | 7 | — | Pendente
Wireframes e sitemap | Pedro (Dev) | 10/05/2026 | 20/05/2026 | 10 | 1 | Pendente
Contratação domínio + hospedagem | Pedro (Dev) | 12/05/2026 | 15/05/2026 | 3 | 1 | Pendente
Layout UI/UX e protótipo | Pedro (Dev) | 15/05/2026 | 05/06/2026 | 21 | 3 | Pendente
Produção de fotos e banners | Mariana | 20/05/2026 | 10/06/2026 | 21 | 1 | Pendente
Aprovação do design final | Lucas (GP) | 05/06/2026 | 12/06/2026 | 7 | 5 | Pendente
Codificação front-end (HTML/CSS/JS) | Pedro (Dev) | 12/06/2026 | 10/07/2026 | 28 | 7 | Pendente
Responsividade mobile | Pedro (Dev) | 01/07/2026 | 15/07/2026 | 14 | 8 | Pendente
Integração APIs (WhatsApp, Maps) | Pedro (Dev) | 10/07/2026 | 20/07/2026 | 10 | 8 | Pendente
Banco de dados e painel admin | Pedro (Dev) | 15/06/2026 | 15/07/2026 | 30 | 7 | Pendente
Módulo de agendamento online | Pedro (Dev) | 01/07/2026 | 25/07/2026 | 24 | 11 | Pendente
Loja virtual (carrinho, pgto, frete) | Pedro (Dev) | 15/07/2026 | 20/08/2026 | 36 | 11 | Pendente
Cadastro de 200 produtos | Mariana | 01/08/2026 | 25/08/2026 | 25 | 13 | Pendente
Redação textos institucionais e blog | Mariana | 10/07/2026 | 05/08/2026 | 26 | 7 | Pendente
Otimização SEO | Pedro (Dev) | 01/08/2026 | 20/08/2026 | 20 | 8,15 | Pendente
Google Analytics e Search Console | Pedro (Dev) | 15/08/2026 | 20/08/2026 | 5 | 16 | Pendente
Testes funcionais e segurança | Pedro (Dev) | 20/08/2026 | 05/09/2026 | 16 | 13,14 | Pendente
Correção de bugs | Pedro (Dev) | 05/09/2026 | 15/09/2026 | 10 | 18 | Pendente
Deploy e go-live | Pedro (Dev) | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 3 | 19 | Pendente
Campanha de lançamento | Lucas/Mariana | 18/09/2026 | 30/09/2026 | 12 | 20 | Pendente
Treinamento painel admin | Pedro (Dev) | 20/09/2026 | 25/09/2026 | 5 | 20 | Pendente
Documentação e lições aprendidas | Lucas (GP) | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 5 | 22 | Pendente

## 1.5 Gestão de Custos
1.5 GESTÃO DE CUSTOS — SITE PETVIDA
Item de Custo | Qtd | Valor Unitário | Total Estimado
Domínio (.com.br) — registro anual | 1 ano | R$ 40,00 | 40
Hospedagem cloud (servidor VPS) | 12 meses | R$ 120,00/mês | 1440
Certificado SSL (Let's Encrypt) | 1 ano | R$ 0,00 | 0
Horas de desenvolvimento (equipe) | 480 horas | R$ 80,00/h | 38400
Design UI/UX e identidade visual | 1 pacote | R$ 5.000,00 | 5000
Produção de fotos e vídeos | 1 sessão | R$ 2.500,00 | 2500
Plataforma e-commerce (WooCommerce/plugins) | 1 licença | R$ 1.200,00 | 1200
Gateway de pagamento (Mercado Pago) | 1 | R$ 0,00 | 0
Ferramentas SEO (SEMrush/Ubersuggest) | 6 meses | R$ 100,00/mês | 600
Campanha de lançamento (Google Ads + redes) | 2 meses | R$ 1.500,00/mês | 3000
Contingência (10%) | — | — | 5218
TOTAL GERAL |  |  | 57398

## 1.6-1.8 Riscos e Backlog
1.6 RISCOS, 1.7 COMUNICAÇÃO & 1.8 BACKLOG ÁGIL — SITE PETVIDA
PLANO DE RISCOS
Risco | Probabilidade | Impacto | Classificação | Mitigação
Atraso na aprovação do layout | Alta | Alto | Crítico | Limite de 2 rodadas de revisão + 5 dias úteis para feedback
Queda do servidor no lançamento | Média | Alto | Alto | Hospedagem com SLA 99,9% + CDN Cloudflare
Vulnerabilidade de segurança | Média | Alto | Alto | SSL + sanitização de inputs + 2FA no admin + pentest
Baixa adesão ao agendamento online | Média | Médio | Moderado | Desconto 10% no 1º agendamento + treinamento de atendentes
PLANO DE COMUNICAÇÃO
Comunicação | Frequência | Ferramenta | Participantes
Daily standup (equipe dev) | Diário — 15 min | Google Meet | Equipe técnica
Sprint Review com cliente | Quinzenal | Presencial/Meet | Equipe + PetVida
Canal de comunicação contínua | Contínuo | Slack/Discord | Equipe técnica
Board visual de tarefas | Contínuo | Trello/Jira | Todos
Relatório mensal ao patrocinador | Mensal | E-mail | GP → Dono PetVida
PRODUCT BACKLOG (PRIORIZADO)
ID | User Story | Sprint | Prioridade | Status
US01 | Como tutor, quero ver serviços e preços do PetVida para decidir se levo meu pet. | Sprint 1 | Alta | Pendente
US02 | Como tutor, quero agendar banho/tosa online e receber confirmação por WhatsApp. | Sprint 2 | Alta | Pendente
US03 | Como cliente, quero comprar produtos pet pelo site com cartão ou PIX. | Sprint 3 | Alta | Pendente
US04 | Como gerente, quero painel admin para gerenciar produtos, pedidos e agendamentos. | Sprint 2 | Alta | Pendente
US05 | Como visitante, quero encontrar o PetVida no Google ao pesquisar 'pet shop na região'. | Sprint 4 | Média | Pendente
US06 | Como tutor, quero ler dicas de cuidados com meu pet no blog. | Sprint 4 | Média | Pendente