## 1.4 Cronograma Gantt
1.4 CRONOGRAMA (GANTT) — SITE PETVIDA
ATIVIDADES DA EAP | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | Tempo Necessário (dias úteis)
1. Planejamento e Requisitos | ■■■■ | [5 empty] | 16 dias
2. Design e Identidade Visual | ■■■■ | ■■■■ |  |  |  |  | 33 dias
3. Desenvolvimento Front-End |  | ■■■■ | ■■■■ |  |  |  | 33 dias
4. Back-End e E-commerce |  | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■ |  |  | 55 dias
5. Conteúdo e SEO |  |  | ■■■■ | ■■■■ |  |  | 41 dias
6. Testes e Lançamento |  |  |  | ■■■■ | ■■■■ |  | 22 dias
7. Encerramento |  |  |  |  | ■■■■ | ■■■■ | 7 dias
TOTAL GERAL | [6 empty] | 145 dias úteis
DETALHAMENTO POR ATIVIDADE
Atividade | Responsável | Início | Fim | Dias | Predecessora | Status
1.1 Levantamento de requisitos | Felipe (GP) | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 10 | — | Pendente
1.1 Benchmark de concorrentes | Felipe / Lucas | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | — | Pendente
1.2 Wireframes e sitemap | Renner (UX) | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 10 | 1 | Pendente
1.3 Contratação domínio + hospedagem | Victor (DEV-L) | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 3 | 1 | Pendente
2.1 Layout UI/UX e protótipo | Renner (UX) | 2026-02-16 | 2026-03-05 | 21 | 3 | Pendente
2.2 Produção de fotos e banners | Lucas (MK) | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 21 | 1 | Pendente
2.3 Aprovação do design final | Felipe (GP) | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 7 | 5 | Pendente
3.1 Codificação front-end (HTML/CSS/JS) | Vinicius (DEV-F) | 2026-03-10 | 2026-03-28 | 28 | 7 | Pendente
3.2 Responsividade mobile | Vinicius (DEV-F) | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 14 | 8 | Pendente
3.3 Integração APIs (WhatsApp, Maps) | Vinicius (DEV-F) | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 8 | Pendente
4.1 Banco de dados e painel admin | Leonardo (DEV-B) | 2026-03-12 | 2026-04-05 | 30 | 7 | Pendente
4.2 Módulo de agendamento online | Leonardo (DEV-B) | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 24 | 11 | Pendente
4.3 Loja virtual (carrinho, pgto, frete) | Leonardo (DEV-B) | 2026-04-05 | 2026-04-30 | 36 | 11 | Pendente
4.4 Cadastro de 200 produtos | Lucas (MK) | 2026-04-10 | 2026-05-05 | 25 | 13 | Pendente
5.1 Redação textos institucionais e blog | Lucas (MK) | 2026-03-20 | 2026-04-15 | 26 | 7 | Pendente
5.2 Otimização SEO | Victor (DEV-L) | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 20 | 8,15 | Pendente
5.3 Google Analytics e Search Console | Victor (DEV-L) | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 5 | 16 | Pendente
6.1 Testes funcionais e segurança | Vitor Ruivo (QA) | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 16 | 13,14 | Pendente
6.2 Correção de bugs | Vitor Ruivo (QA) | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 10 | 18 | Pendente
6.3 Deploy e go-live | Victor (DEV-L) | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3 | 19 | Pendente
6.4 Campanha de lançamento | Felipe / Lucas | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 12 | 20 | Pendente
7.1 Treinamento painel admin | Victor (DEV-L) | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 5 | 20 | Pendente
7.2 Documentação e lições aprendidas | Felipe (GP) | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 5 | 22 | Pendente

## 1.5 Gestão de Custos
1.5 GESTÃO DE CUSTOS — SITE PETVIDA
Item de Custo | Qtd | Valor Unitário | Total Estimado
Domínio (.com.br) — registro anual | 1 ano | R$ 40,00 | 40
Hospedagem cloud (servidor VPS) | 12 meses | R$ 120,00/mês | 1440
Certificado SSL (Let's Encrypt) | 1 ano | R$ 0,00 | 0
Design UI/UX e identidade visual | 1 pacote | R$ 500,00 | 500
Produção de fotos e vídeos | 1 sessão | R$ 0,00 | 0
Plataforma e-commerce (WooCommerce/plugins) | 1 licença | R$ 1.200,00 | 1200
Gateway de pagamento (Mercado Pago) | 1 | R$ 0,00 | 0
Ferramentas SEO (Google Search Console, Yoast) | 6 meses | R$ 0,00 | 0
Campanha de lançamento (Google Ads + redes) | 2 meses | R$ 1.500,00/mês | 3000
Contingência (10%) | — | — | 618
TOTAL GERAL |  |  | 6798